## Racionalización Trámites (2)
PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO ESTRATEGIA POLÍTICA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2025
Descripción del componente: |  |  | Acercar las ciudadanía a los servicios que presta la entidad, mediante la modernización y la eficiencia de los procesos y procedimientos asociados a los trámites institucionales
Nombre de la entidad: |  |  | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
[9 empty] | Orden: | Nacional
Sector administrativo: |  |  | Ciencia, Tecnología e Innovación
[9 empty] | Año vigencia: | 2026
Departamento: |  |  | Bogotá D.C.
Municipio: |  |  | Bogotá D.C.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre de trámite, proceso o procedimiento |  | Estado | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acción específica de racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Dependencia Responsable
Único | 1209 | Reconocimiento de Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación |  | Inscrito | Conforme a la Evaluación de la Política de Reconocimiento de actores en su numeral 6.3 se recomienda rediseñar y optimizar la eficiencia del procedimiento - Reconocimiento de Actores del SNCTI, y en este sentido, los trámites y servicios adheridos a este. Así mismo, se tiene en cuenta lo siguiente "en lo que respecta a la plataforma tecnológica, esta es valorada negativamente porque dificulta el proceso de reconocimiento de los actores, debido a causas como la lentitud del sistema, la discordancia entre la guía de apoyo frente a los ítems establecidos en la plataforma, y la falta de sincronía con otros sistemas de información que se podrían complementar y facilitar el registro y la carga de datos." (EVALUACIÓN Y REDISEÑO DE LA POLÍTICA DE ACTORES DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2017-2021). El trámite presenta baja automatización, mejoras no consolidadas, ausencia de actualización en SUIT y carencia de un marco de riesgos y control formalizado. | Modernizar el procedimiento de Reconocimiento de Actores M601PR05 y su documentación asociada, con el propósito de optimizar los criterios de reconocimiento y la eficiencia administrativa y tecnológica del trámite. Lo anterior, en el marco de las disposiciones del Decreto 088 de 2022 con respecto a la automatización, digitalización, y accesibilidad de trámites y diseño centrado en la experiencia de los usuarios. Incorporar los riesgos del trámite al SIGRIP institucional y verificar su sustento legal, junto con la actualización del mapa de experiencia, lenguaje claro y ajustes tecnológicos para mejorar trazabilidad. | Mejorar la evaluaciój de la experiencia de satisfacción de los grupos de valor frente a la simplicidad para acceder al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. Mayor claridad, tiempos de atención más cortos y reducción de quejas, con procesos más predecibles y auditables. | Administrativa | Identificar, analizar y actualizar los riesgos inherentes asociados al trámite, en concordancia con la metodología del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Institucional – SIGRID, incluyendo riesgos de corrupción, operativos, tecnológicos y de afectación al ciudadano, a partir del análisis del procedimiento, sus controles existentes y los puntos críticos de la experiencia del usuario. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | Dirección de Ciencia - DDTI - Dirección de capacidades- Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
[8 empty] | Administrativa | Realizar la revisión jurídica integral del trámite a partir del análisis de leyes, decretos, actos administrativos y funciones asignadas a la entidad, con el fin de determinar si el trámite cuenta con creación normativa expresa o si corresponde a un procedimiento administrativo derivado de las funciones misionales, y en consecuencia definir su permanencia en el SUIT, su reclasificación o la necesidad de formular un instrumento normativo que lo respalde. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | Dirección de Ciencia - DDTI - Dirección de capacidades-- Oficina Asesora Jurídica
[8 empty] | Normativa | Revisar, ajustar y estandarizar la documentación asociada al trámite bajo los principios de lenguaje claro, accesibilidad y control operacional, garantizando que los requisitos, etapas, criterios de evaluación y tiempos de respuesta estén definidos de forma comprensible, completa y coherente, con el fin de reducir errores en las solicitudes, reprocesos internos y PQRSD, y mejorar la experiencia del usuario. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | Dirección de Ciencia - DDTI - Dirección de capacidades
[8 empty] | Tecnológica | Diseñar, desarrollar e implementar los ajustes funcionales y tecnológicos en el SIGP, que permitan optimizar la accesibilidad, digitalización, automatización y trazabilidad del trámite, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 088 de 2022 y la Resolución 1519 de 2020, garantizando el registro integral de las solicitudes, el seguimiento de cada etapa del proceso y la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones y el control institucional. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | Dirección de Ciencia - DDTI - Dirección de capacidades- OTSI
Único | 1564 | Calificación de proyectos que aspiran a obtener beneficios tributarios por inversión en ciencia, tecnología e innovación |  | Inscrito | De acuerdo con los grupos focales realizados con los grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la experiencia de usuario del trámite de beneficios tributarios, se evidencian percepciones recurrentes de dificultad y desgaste a lo largo del proceso. En particular, se identifican debilidades en el soporte al trámite, así como en el funcionamiento y usabilidad del aplicativo tecnológico dispuesto para el cargue de documentos, lo cual genera reprocesos, incrementa los tiempos de gestión y afecta negativamente la percepción general del servicio. Desde la perspectiva de los usuarios, estas limitaciones dificultan el cumplimiento oportuno de los requisitos del trámite y reducen la eficiencia de la interacción con la entidad. En este sentido, los grupos de valor recomiendan fortalecer el uso de herramientas tecnológicas, priorizando soluciones que mejoren la experiencia digital, tales como la habilitación del cargue de archivos planos o masivos, la optimización de la interfaz del aplicativo y la reducción de fricciones en el proceso de soporte, con el fin de ofrecer una experiencia más ágil, clara y confiable. | En el marco de las disposiciones del Decreto 088 de 2022 con respecto a la accesibilidad, automatización y digitalización de trámites y diseño centrado en el usuario, se fortalecerá el acceso ciudadano al trámite. | Mejorar la evaluación de la experiencia de satisfacción de los grupos de valor frente a la simplicidad para acceder al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. Mayor claridad, tiempos de atención más cortos y reducción de quejas, con procesos más predecibles y auditables. | Administrativa | Identificar, analizar y actualizar los riesgos inherentes asociados al trámite, en concordancia con la metodología del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Institucional – SIGRID, incluyendo riesgos de corrupción, operativos, tecnológicos y de afectación al ciudadano, a partir del análisis del procedimiento, sus controles existentes y los puntos críticos de la experiencia del usuario. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | DDTI y OTSI
[8 empty] | Normativa | Realizar la revisión jurídica integral del trámite a partir del análisis de leyes, decretos, actos administrativos y funciones asignadas a la entidad, con el fin de determinar si el trámite cuenta con creación normativa expresa o si corresponde a un procedimiento administrativo derivado de las funciones misionales, y en consecuencia definir su permanencia en el SUIT, su reclasificación o la necesidad de formular un instrumento normativo que lo respalde. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | DDTI y OTSI
[8 empty] | Tecnológica | Diseñar, desarrollar e implementar los ajustes funcionales y tecnológicos en el SIGP, que permitan optimizar la accesibilidad, digitalización, automatización y trazabilidad del trámite, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 088 de 2022 y la Resolución 1519 de 2020, garantizando el registro integral de las solicitudes, el seguimiento de cada etapa del proceso y la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones y el control institucional. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | DDTI y OTSI
Único | 1114 | Calificación de proyectos para otorgar la exención de IVA en la importación de equipos y elementos que serán destinados a proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. |  | Inscrito | De acuerdo con los grupos focales realizados con los grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la experiencia de usuario del trámite de beneficios tributarios, se evidencian percepciones recurrentes de dificultad y desgaste a lo largo del proceso. En particular, se identifican debilidades en el soporte al trámite, así como en el funcionamiento y usabilidad del aplicativo tecnológico dispuesto para el cargue de documentos, lo cual genera reprocesos, incrementa los tiempos de gestión y afecta negativamente la percepción general del servicio. Desde la perspectiva de los usuarios, estas limitaciones dificultan el cumplimiento oportuno de los requisitos del trámite y reducen la eficiencia de la interacción con la entidad. En este sentido, los grupos de valor recomiendan fortalecer el uso de herramientas tecnológicas, priorizando soluciones que mejoren la experiencia digital, tales como la habilitación del cargue de archivos planos o masivos, la optimización de la interfaz del aplicativo y la reducción de fricciones en el proceso de soporte, con el fin de ofrecer una experiencia más ágil, clara y confiable. | En el marco de las disposiciones del Decreto 088 de 2022 con respecto a la accesibilidad, automatización y digitalización de trámites y diseño centrado en el usuario, se fortalecerá el acceso ciudadano al trámite. | Mejorar la evaluación de la experiencia de satisfacción de los grupos de valor frente a la simplicidad para acceder al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. Mayor claridad, tiempos de atención más cortos y reducción de quejas, con procesos más predecibles y auditables. | Administrativa | Identificar, analizar y actualizar los riesgos inherentes asociados al trámite, en concordancia con la metodología del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Institucional – SIGRID, incluyendo riesgos de corrupción, operativos, tecnológicos y de afectación al ciudadano, a partir del análisis del procedimiento, sus controles existentes y los puntos críticos de la experiencia del usuario. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | DDTI y OTSI
[8 empty] | Normativa | Realizar la revisión jurídica integral del trámite a partir del análisis de leyes, decretos, actos administrativos y funciones asignadas a la entidad, con el fin de determinar si el trámite cuenta con creación normativa expresa o si corresponde a un procedimiento administrativo derivado de las funciones misionales, y en consecuencia definir su permanencia en el SUIT, su reclasificación o la necesidad de formular un instrumento normativo que lo respalde. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | DDTI y OTSI
[8 empty] | Tecnológica | Diseñar, desarrollar e implementar los ajustes funcionales y tecnológicos en el SIGP, que permitan optimizar la accesibilidad, digitalización, automatización y trazabilidad del trámite, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 088 de 2022 y la Resolución 1519 de 2020, garantizando el registro integral de las solicitudes, el seguimiento de cada etapa del proceso y la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones y el control institucional. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | DDTI y OTSI
Único | 76460 | Certificación de crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación o vinculación de capital humano de alto nivel. |  | Inscrito | De acuerdo con los grupos focales realizados con los grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la experiencia de usuario del trámite de beneficios tributarios, se evidencian percepciones recurrentes de dificultad y desgaste a lo largo del proceso. En particular, se identifican debilidades en el soporte al trámite, así como en el funcionamiento y usabilidad del aplicativo tecnológico dispuesto para el cargue de documentos, lo cual genera reprocesos, incrementa los tiempos de gestión y afecta negativamente la percepción general del servicio. Desde la perspectiva de los usuarios, estas limitaciones dificultan el cumplimiento oportuno de los requisitos del trámite y reducen la eficiencia de la interacción con la entidad. En este sentido, los grupos de valor recomiendan fortalecer el uso de herramientas tecnológicas, priorizando soluciones que mejoren la experiencia digital, tales como la habilitación del cargue de archivos planos o masivos, la optimización de la interfaz del aplicativo y la reducción de fricciones en el proceso de soporte, con el fin de ofrecer una experiencia más ágil, clara y confiable. | En el marco de las disposiciones del Decreto 088 de 2022 con respecto a la accesibilidad, automatización y digitalización de trámites y diseño centrado en el usuario, se fortalecerá el acceso ciudadano al trámite. | Mejorar la evaluación de la experiencia de satisfacción de los grupos de valor frente a la simplicidad para acceder al trámite y por tanto, la eficiencia del resultado del mismo. Mayor claridad, tiempos de atención más cortos y reducción de quejas, con procesos más predecibles y auditables. | Administrativa | Identificar, analizar y actualizar los riesgos inherentes asociados al trámite, en concordancia con la metodología del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo Institucional – SIGRID, incluyendo riesgos de corrupción, operativos, tecnológicos y de afectación al ciudadano, a partir del análisis del procedimiento, sus controles existentes y los puntos críticos de la experiencia del usuario. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | DDTI y OTSI
[8 empty] | Normativa | Realizar la revisión jurídica integral del trámite a partir del análisis de leyes, decretos, actos administrativos y funciones asignadas a la entidad, con el fin de determinar si el trámite cuenta con creación normativa expresa o si corresponde a un procedimiento administrativo derivado de las funciones misionales, y en consecuencia definir su permanencia en el SUIT, su reclasificación o la necesidad de formular un instrumento normativo que lo respalde. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | DDTI y OTSI
[8 empty] | Tecnológica | Diseñar, desarrollar e implementar los ajustes funcionales y tecnológicos en el SIGP, que permitan optimizar la accesibilidad, digitalización, automatización y trazabilidad del trámite, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 088 de 2022 y la Resolución 1519 de 2020, garantizando el registro integral de las solicitudes, el seguimiento de cada etapa del proceso y la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones y el control institucional. | 1/2/0206 | 2026-12-15 | DDTI y OTSI
BORRADOR