## Normograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2026
ACTIVIDADES | Enero | Febrero | Marzo | Plazos procedimiento | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Planificar la actualización anual del normograma y de la depuración normativa (A1) |  |  |  | Los primeros 15 días h. del mes de enero | Hasta el 23 y de acuerdo con el cronograma de las sesiones del Comité | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Presentar al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Institucional (CGDSI) el cronograma de actividades para la actualización del normograma institucional y la ruta crítica para la depuración de normas (A1) | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Descargar Listado de Normas (Normograma) de GINA (A2) |  |  |  | De acuerdo con el cronograma aprobado por el Comité | De acuerdo con la fecha de aprobación del Comité |  |  | El 01 |  |  | El 01 |  |  | El 01
Revisión Normograma Interno (A2) |  |  |  | No hay plazo establecido, sin embargo se toman 10 días h. para la revisión |  | Hasta el 16 |  | Hasta el 17 |  |  | Hasta el 15 |  |  | Hasta el 16
Remitir a las áreas las normas derogadas (A3) |  |  |  | De 3 a 5 días |  | Del 19 al 20 |  | Del 22 al 23 |  |  | Del 16 al 17 |  |  | Del 19 al 20
Solicitar ajuste a la OAPII (A5) | [5 empty] | Hasta el 23 |  | Hasta el 24 |  |  | Hasta el 21 |  |  | Hasta el 21
Relizar los ajustes solicitados por la OAJ - Actividad a Cargo de la OAPII (A6) |  |  |  | De 5 a 10 días |  |  | Del 2 al 9 |  | Del 4 al 11 |  | Del 28 | Hasta el 4 |  | Del 28 | Hasta el 5
Verificar los ajustes realizados en el sistema de información GINA (A7) |  |  |  | De 3 a 5 días |  |  | Del 12 al 16 |  | Del 14 al 19 |  |  | Del 10 al 12 |  |  | Del 10 al 12
Solicitar a la OAC elaborar una pieza de comunicación para informar a la comunidad Minciencias sobre la actualización del normograma en GINA (A8) |  |  |  | De 5 a 10 días |  |  | Del 12 al 16 |  | Del 14 al 19 |  |  | Del 10 al 12 |  |  | Del 10 al 12
Realizar Comunicación a toda la entidad sobre la actualización realizada - Actividad a cargo de la OAC (A8) | [6 empty] | Del 24 al 31 |  | Del 26 | Hasta el 1 |  | Del 20 al 27 |  |  | Del 20 al 27
Presentar informe al Comité de Gestión y Desempeño Sectorial e Intitucional (A9) |  |  |  | Semestral de acuerdo con el cronograma de las sesiones del Comité | [5 empty] | Del 2 al 30 de acuerdo con el cronograma de las sesiones del comité |  |  |  |  | Del 30 de noviembre al 15 de diciembre de acuerdo con el cronograma de las sesiones del comité
BORRADOR

## DUR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2024
ACTIVIDADES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Elaborar Inventario Normativo para el DUR
Revisar Borrador Memoria Justificativa del DUR
Revisar Borrador Proyecto Artículado del DUR
Revisar la viabilidad de incluir en Agenda Regulatoria el DUR
Viabilidad de Publicación en Página Web para participación ciudadana del proyecto del DUR